BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT
HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Sinh viên: Phan Đình Nghị     |     MSSV: N24DTCN054

# PHẦN 1. NHIỆM VỤ 1 – PHÂN TÍCH VELOCITY VÀ CAPACITY

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP | Lấy trung bình 3 Sprint gần nhất; dùng để dự báo, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người 10 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity trung bình 16 SP kết hợp Capacity thực tế 190 giờ để chọn khối lượng phù hợp, rồi theo dõi tiến độ và điều chỉnh cách phối hợp trong Sprint, không xem 16 SP là cam kết.

# PHẦN 2. NHIỆM VỤ 2 – VIẾT LẠI SPRINT GOAL

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động chọn trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ phải chờ khi đến trạm.

# PHẦN 3. NHIỆM VỤ 3 – LẬP SPRINT BACKLOG

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Tạo giá trị cốt lõi là đặt trước vị trí sạc; phụ thuộc thông tin trạm và khung giờ từ CS01, CS02. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, nên cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

## Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý đặt chỗ và kiểm tra trùng lịch theo trạm, khung giờ, vị trí sạc. | Luồng xử lý đặt chỗ hợp lệ; từ chối đặt trùng thời gian. | 12 |
| 2 | Tạo giao diện chọn trạm, giờ và xe; hiển thị kết quả đặt chỗ và mã xác nhận. | Người dùng hoàn tất đặt lịch và nhận mã xác nhận. | 10 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho Task là ước lượng công việc riêng biệt; không quy đổi Story Point sang giờ.

# PHẦN 4. NHIỆM VỤ 4 – PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 xuống 8,8 SP; đến ngày 7, thực tế còn 8 SP, cao hơn mức lý tưởng 3,3 SP khoảng 4,7 SP. Điều này cho thấy tiến độ Done chậm hơn kế hoạch và có nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu nhóm không xử lý sớm các trở ngại.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên cùng rà soát trở ngại đang khiến 8 SP vẫn còn mở, kiểm tra tiêu chí Done và phối hợp làm việc để hoàn tất các PBI đã chọn có giá trị cao nhất. Nhóm cần tập trung gỡ blocker và kiểm thử tích hợp ngay trong Sprint, chỉ giảm SP trên Burndown khi PBI thực sự Done và không bổ sung việc ngoài Sprint Goal.